## A3
2019年下半年江宁区 南京宇通实验学校 校（园）本研修工作计划
项目 | 内容主题 | 责任人 | 时限 | 周次 | 时间 | 配档表
271教育价值观 | 1.完成部门第三个“三年发展规划”制定，明确发展目标，组织全体教师制定三年规划。 | 吴军华 | 第1周 | 1 | 9月2日～9月8日 | 1.发布一级、二级项目书，制定三级项目书。
| 2.中心主任、年级主任、学科主任每两周公布一个自己学科的结构化思维案例。 | 吴军华 | 一学期 |  |  | 2.完成部门第三个“三年发展规划”制定，明确发展目标，组织全体教师制定三年规划。
| 3.升级阅读：学科相关史论与学科教育史、中西方哲学，《项目化学习设计》《理解为先模式》等专业书籍。 | 吴军华 | 一学期 |  |  | 3.教师发展中心主任制定年级主任与学科主任协调工作方案。
| 4.价值观内化培训4次及答辩考核。 | 吴军华 | 第1、6、10、15周 |  |  | 4.组建学校、年级、学科三级学术梯级团队。学校各学科组建好学科课程核心研究团队，年级组建课程核心研究团队。
271 | 1.课程标准、核心素养研究、学科四大结构。 | 吴军华 | 一学期 |  |  | 5.落实集团星级教师评价。
教育课程 | 2.《学习设计与指导》学习、使用与修改，组织优秀案例评选和研究论文评选活动，与星级教师挂钩。 | 吴军华 | 一学期 |  |  | 6.271BAY建设培训。
| 3.积极参与“学习设计与指导案例编写”暨“大单元整体学习案例编写”“任务情境”设计评选活动。 | 吴军华 | 第5-9周 |  |  | 7.组织好学科主任课题申报工作。
| 4.全面推广大单元整体学习。 | 吴军华 | 一学期 |  |  | 8.271教育价值观内化培训（一），推出榜样人物。
| 5.阅读课程、实验课程、音、体、美、技术课程实施。 | 吴军华 | 一学期 |  |  | 9.发动“学习设计与指导案例编写”活动、集团教学能手送课活动。
| 6.校本课程、主题课程实施及成果展示。 | 吴军华 | 一学期 |  |  | 10.参加集团学科视频会（一）。
271 | 1.修订学校七个标准，制定“真实学习”课堂标准。 | 吴军华 | 第1-2周 |  |  | 11.各学科确定专业阅读书籍。包括学科相关史论与学科教育史、中西方哲学，《项目化学习设计》《理解为先模式》）等专业书籍。
教育课堂 | 2.组织任务情境设计大赛。 | 吴军华 | 第6周 |  | 八月初四～八月初十 | 12.构建文化建设思维导图。
| 3.学校271教育课堂创新展示活动。 | 吴军华 | 第3-7周 | 2 | 9月9日～9月15日 | 1.“十五三一”规划分享交流。
| 4.学校271教育课堂学科育人展示活动。 | 吴军华 | 第8-9周 |  |  | 2.讨论完善绩效评价方案。
| 5.学校教学能手评选。 | 吴军华 | 第10-12周 |  |  | 3.中心主任、年级主任、学科主任每两周、教师每月画一次学科结构化思维导图。
| 6.集团教学能手送课活动。 | 吴军华 | 第6-8周 |  |  | 4.组织好新老教师“拜师结对”活动。
| 7.课堂育人三大保障机制落实。 | 吴军华 | 一学期 |  |  | 5.组织发动课程标准研究。
| 8.常态课研究、创新、落实。 | 吴军华 | 一学期 |  |  | 6.阅读课程、实验课程、音、体、美、技术课程研讨会（一）。
| 9.以“271BAY支撑下的大单元整体学习研究创新”为主题组织集团第三届教学能手评选活动。 | 吴军华 | 第12-14周 |  |  | 7.组织三级项目书答辩。
271 | 1.教师成长团队工作开展. | 吴军华 | 一学期 |  |  | 8.学校学科主任会商（一）。
教育教师发展 | 2.《271教育研究》组织两期专刊：“任务情境”主题、“大单元整体学习”主题。 | 吴军华 | 9-11月份 |  |  | 9.完善工作委员会，明确每个委员会责任人、职责。
| 3.学校层面教师专业提升系列培训。 | 吴军华 | 第2-13周 |  |  | 10.修订“真实学习”等各项标准。制定、完善“课堂设计标准”。
271 | 1.组织271BAY课堂培训，内化学习271BAY价值意义。 | 吴军华 | 一学期 |  |  | 11.组建读书俱乐部。
BAY | 2.完善资源库建设标准和审核机制，丰富资源库。。 | 吴军华 |  |  |  | 12.规范制定学习目标标准，拿出《课堂评价标准》，修订《学习小组建设标准》。
| 3.探索271BAY课堂实施方式，制定271BAY 支撑下的课堂标准。 | 吴军华 |  |  | 八月十一～八月十七 | 13.制定271BAY支撑下的课堂标准。
| 4.教师271BAY课堂达标。 | 吴军华 | 第16、17周 | 3 | 9月16日～9月22日 | 1.271课堂创新展示活动发动。
项目管理 | 1.学校发布一级、二级项目书，制定三级项目书。 | 吴军华 | 第1、2周 |  |  | 2.组织学科单元结构思维导图评比活动；组织课程标准研究、四大结构构建、学科核心素养落地活动； 组织“学习目标、学习任务、学习情境”培训和设计大赛。
| 2.教师发展中心主任、集团学科主任结构化思维导图展示评价。 | 吴军华 | 第1、2周 |  |  | 3.学校读书人物评选发动。
| 3.项目管理期中、期末评审。 | 吴军华 | 第11、20周 |  |  | 4.组织好“我心目中的好老师”评选活动。
| 4.教师个人每周对照项目书自查达标验收，备课组、导师团每两周组织一次达标验收，学科年级一月组织一个轮次的达标验收，学校中心每两个月组织一个轮次的达标验收。 | 吴军华 | 一学期 |  |  | 5.校本课程、主题课程选课。设计以自己名字命名的课程。
| 5.完善年级主任与学科主任协调工作方案。 | 吴军华 | 第1周 |  |  | 5.形成课题、荣誉等管理标准，形成完整的教师档案。
6.完善各委员会组织架构和项目书。
7.成立教师活动社团、青年教师俱乐部。
8.组织新老教师“拜师结对”活动。
9.《学习设计与指导文本》落实调研、培训（一）。大单元整体学习案例评选活动或专题培训论坛。
[5 empty] | 八月十八～八月廿四 | 10.结构化思维主题论坛
|  |  |  | 4 | 9月23日～9月29日 | 1.271BAY建设专题会商（一）。
2.项目管理、工作标准会商（一）。
3.读书交流会（一）。
4.271课堂创新展示活动组织。
5.组织好案例、论文、课例、随笔评选活动。
6.组织教师制定学校教师日常行为规范。
7.达标验收总结。
8.组建教师活动社团活动、青年教师俱乐部。
[5 empty] | 八月廿五～九月初一 | 9.修改完善271BAY课堂规范，确定学校课堂规范。
|  |  |  | 5 | 9月30日～10月6日 | 1.271课堂创新展示活动组织。
2.发动参加第三届集团教学能手评选。
3.积极参与“学习设计与指导案例编写”暨“大单元整体学习案例编写”“任务情境”设计评选活动。
[5 empty] | 九月初二～九月初八 | 4.组织“真实学习”主题论坛，评选优秀典型。
|  |  |  | 6 | 10月7日～10月13日 | 1.组织271课堂创新展示活动。
2.“学习设计与指导案例编写”活动组织。
3.校本课程、主题课程调研（一）。
4.271教育价值观内化培训（二），推出榜样人物。
5.组织任务情境设计大赛。
6.271BAY支撑下的阅读指导课磨课。
[5 empty] | 九月初九～九月十五 | 7.对每位教师进行第1次271BAY课堂达标验收。组织271BAY课堂优质课评选。
|  |  |  | 7 | 10月14日～10月20日 | 1.271课堂创新展示活动总结。
2.“学习设计与指导案例编写”活动组织。
3.校本课程、主题课程调研。
4.课标、核心素养研究案例总结（一）。
[5 empty] | 九月十六～九月廿二 | 5.组织优秀案例评选和研究论文评选活动。
|  |  |  | 8 | 10月21日～10月27日 | 1.271教育课堂学科育人创新展示活动。
2.“学习设计与指导案例编写”活动组织。
3.学校学科主任会商（二）。
4.教师成长论坛（一）。
5.音乐、体育、美术、信息、通用技术课程调研、会商、培训（二）。
6.达标验收总结。
[5 empty] | 九月廿三～九月廿九 | 7.结构化思维主题论坛
|  |  |  | 9 | 10月28日～11月3日 | 1.271教育课堂学科育人创新展示活动总结
2.“学习设计与指导案例编写”活动推广优秀案例。
3.项目管理、工作标准会商（二）
[5 empty] | 十月初一～十月初七 | 4.单元结构思维导图评比活动、期中结构化思维案例评选。
|  |  |  | 10 | 11月4日～11月10日 | 1.学校教学能手评选发动。
2.读书交流会（二）。
3.271BAY建设专题会商（二）。
4.期中总结评价。
5.项目管理、工作标准落实调研会商（二）:期中评审。
6.语文、英语阅读课程期中总结评价（二）。
7.每人上交2篇大单元整体学习案例。
8.271教育价值观内化培训（三），推出榜样人物。
9.《学习设计与指导文本》落实调研、培训（二），大单元整体学习案例评选活动或专题培训论坛。
[5 empty] | 十月初八～十月十四 | 10.校本课程、主题课程调研（二）。
|  |  |  | 11 | 11月11日～11月17日 | 1.学校教学能手评选组织。
2.物理、化学、生物实验课程实施会商（二）。
3.学校读书人物评选。
[5 empty] | 十月十五～十月廿一 | 4.参加学科视频会（二）。
|  |  |  | 12 | 11月18日～11月24日 | 1.组织参加第三届集团教学能手评选活动。
2.学校教学能手评选总结。
3.阅读课程、实验课程、音、体、美、技术课程研讨会（二）。
4.组织271教育价值观考核答辩。
[5 empty] | 十月廿二～十月廿八 | 5.项目管理期中评审。
|  |  |  | 13 | 11月25日～12月1日 | 1.学校学科主任会商（三）。
2.参加第三届集团教学能手评选活动。
3.达标验收总结。
[5 empty] | 十月廿九～十一月初六 | 4.结构化思维主题论坛
|  |  |  | 14 | 12月2日～12月8日 | 1.项目管理、工作标准落实调研会商（三）。
2.参加第三届集团教学能手评选活动评选、总结。
[5 empty] | 十一月初七～十一月十三 | 3.校本课程、主题课程调研（三）。
|  |  |  | 15 | 12月9日～12月15日 | 1.271教育价值观内化培训（四），推出榜样人物。
[5 empty] | 十一月十四～十一月二十 | 2.教师成长论坛（二）。
|  |  |  | 16 | 12月16日～12月22日 | 1.271BAY建设专题会商（三）。
2.读书交流会（三），评选榜样人物。
3.271教育价值观培训、考核、答辩。
[5 empty] | 十一月廿一～十一月廿七 | 4.教师271BAY课堂达标。
|  |  |  | 17 | 12月23日～12月29日 | 1.学校学科主任会商（四）。
2.课程标准研究、四大结构答辩验收、总结。
3.单元结构思维导图评比活动、期末结构化思维案例评选。
4.课标、核心素养研究案例总结、交流（二）。
5.教师271BAY课堂达标。
6.达标验收总结。
[5 empty] | 十一月廿八～腊月初四 | 7.结构化思维主题论坛
|  |  |  | 18 | 12月30日～1月5日 | 1.落实学校专业发展奖励机制。
2.271教育价值观内化培训（五），推出榜样人物。
[5 empty] | 腊月初五～腊月十一 | 3.《学习设计与指导文本》落实调研、培训（三），大单元整体学习案例评选活动或专题培训论坛。
|  |  |  | 19 | 1月6日～1月12日 | 1.阅读课程、实验课程、音、体、美、技术课程研讨会（三），期末总结评价。
2.项目管理、工作标准会商（四），期末评审总结。
3.《学习设计与指导》项目团队完成《学习设计与指导》的修改稿并上报集团。每人上交2篇大单元整体学习案例。
腊月十二～腊月十八
|  |  |  | 20 | 1月13日～1月19日 | 1.项目管理期末评审。2.制定下学期项目管理书。
腊月十九～腊月廿五
|  |  |  | 备注 | 1.结合实际案例，至少组织3次不同形式的271BAY专题培训或论坛，推出5-10位榜样人物并进行典型经验宣讲。
2.学校中心每两个月组织一个轮次的达标验收，做好过程性材料留存，集团随时抽查，确保70%过程性评价准确、公平、有效。备课组两周组织一次达标验收，学科一月组织一个轮次的达标验收。导师团每两周组织一次达标验收，年级一月组织一个轮次的达标验收。教师个人每周对照项目书自查达标验收。