宇通实验学校2019-2020第二学期校本研修计划

| 周次 | 时间 | 配档表 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2月10日～2月16日 | 1.线上发布一级、二级项目书，制定三级项目书。 2.延期开学线上指导学生学习会商，优化学习方案。 3.寒假课程研究成果校本化研究。 4.发动课程标准研究。 5.各备课组形成本学期《学习设计与指导》编写方案，形成前四周成熟、完善的《学习设计与指导》文本。 6.修订大单元整体课程设计学习标准、271BAY课堂学习过程标准等标准。 7.修订各学科“真实学习”标准和271BAY支持下的真实学习课堂标准，绘制真实学习的结构化思维导图和271BAY支持下的结构化思维导图。 8.教师发展中心主任、相关学科主任完成课题中期报告。 |
|  | 正月十七～正月廿三 |  |
| 2 | 2月17日～2月23日 | 1.修订年级主任与学科主任协调工作方案。 2.完善部门及全体教师第三个三年发展规划。 3.271教育价值观内化培训（一）。 4.发动271BAY支撑下的大单元整体学习案例评选活动、集团第八届青年教师评选活动。 5.学校学科主任会商（一）。 6.发动271BAY支撑下的大单元整体学习案例评选活动、集团第八届青年教师评选活动。 |
|  | 正月廿四～二月初一 |  |
| 3 | 2月24日～3月1日 | 1.各教师成长团队项目书答辩。 2.读书人物评选发动。 3.“我心目中的好老师”评选发动。 4.调研使用271BAY年级落实学习设计板块使用。 5.学生成立团队，参与271BAY建设。 6.各学科建立、完善271BAY课堂实施方案。 7.学校制定学科大单元整体学习课程设计标准、271BAY 课堂学习过程标准。 |
|  | 二月初二～二月初八 |  |
| 4 | 3月2日～3月8日 | 1.课程研究四个团队会商。 2.新高考“一核四层四翼”研究发动。 3.人人参与创造出教师一日工作规范，工作日志创新使用标准。 4.四个团队负责人制定完善项目书，带领团队反复会商，形成工作机制。 5.完成六大教师成长委员会组织结构、工作章程的完善，制定标准、实施标准、全程参与达标验收。 6.修改完成年级主任、学科主任共建方案、绩效量化方案。 7.中心、学科、教师三年发展规划第一轮答辩。 8.大单元整体学习课程设计标准、271BAY 课堂学习过程标准，边用边 改，层层达标验收。 9.音体美、信息通用会商，集中反馈调研情况、解决问题、进行达标验收。 10.理化生实验会商，总结梳理实验课程达标验收情况。调研实验课程手册使用情况，组织达标验收。 |
|  | 二月初九～二月十五 |  |
| 5 | 3月9日～3月15日 | 1.271课堂创新展示活动组织。 2.中心、年级、学科达标验收（一）。 3.271教育价值观内化培训（二）。 4.271BAY资源验收（一） 5. 学习目标、任务情境、学习活动设计比赛。 6.各年级完善《学习小组建设标准》。 7.下发结构化思维文本，组织教师学习六遍以上，组织答辩。 8.组织干部、教师画出线上班级学习、三年规划、学期项目书的结构化思维导图，展示交流。 9.修改完善岗位绩效评价方案，70%过程性评价与每周个人达标验收、每两周备课组达标验收、每月年级、学科、中心达标验收相结合。 10.以年级为单位组织271BAY 课堂学习过程标准课例展示答辩，学校组织达标验收。 |
|  | 二月十六～二月廿二 |  |
| 6 | 3月16日～3月22日 | 1.271课堂创新展示活动组织。 2.271教育课堂学科育人创新展示活动发动。 3.271BAY支持下的大单元整体学习案例评选活动。 4.校本课程、主题课程调研（一）。 5.出台星级教师管理办法，建立学术研究档案。 6.制定出十二年课程一体化实施方案。 7.制定星级教师管理办法。 8.制定出十二年课程一体化实施方案。 9.《学习设计与指导》根据大单元整体学习课程设计标准实施情况，修改完善，固化到271BAY学习设计板块。 10.学校271BAY资源建设团队，审核、反馈资源建设，纳入过程性评价。 11.以年级为单位成立学习过程研究团队，确定一个研究课题，学校立项。 12.完善教研会商标准、六轮磨课标准、细化三级调研标准。 |
|  | 二月廿三～二月廿九 |  |
| 7 | 3月23日～3月29日 | 1.271课堂创新展示活动总结，学科育人创新展示活动发动。 2. 271BAY支持下的大单元整体学习案例评选活动。 3.271BAY课程课堂融合论坛（一）。 4.对教师以自己名字命名的课程，学校形成标准、教师形成文本。 5.学术研究委员会牵头，对校内正在开展的课题研究进行梳理建档，制定标准。 6.教师梳理总结个人优秀校本课程、主题课程课堂模式，形成基本规范。 7.完善提升学习小组、科研小组标准，组织班级、学科、教师之间小组标准建设评比活动，组织达标验收。 8.制定大单元目标设计和学时目标设计标准，并组织案例答辩活动。 |
|  | 二月三十～三月初六 |  |
| 8 | 3月30日～4月5日 | 1.271教育课堂学科育人创新展示活动组织。 2.271BAY支持下的大单元整体学习案例评选活动。 3.学校学科主任会商（二）。 4.学校形成十二年课程一体化研究方案，全面实施，逐级立项。 5.音体美、信息通用会商，集中反馈调研情况、解决问题、进行达标验收。 6.组织阅读研讨会，总结阅读课程实施情况。中心组织达标验收。 7.创新阅读指导课模式，从整本书阅读指导课、阅读展示课、重点赏析课形成基本标准。 |
|  | 三月初七～三月十三 |  |
| 9 | 4月6日～4月12日 | 1.271BAY支持下的大单元整体学习案例评选活动。 2.271教育课堂学科育人创新展示活动总结。 3.读书交流会（一）。 4.271BAY资源验收（二）。 - 5.学校层层组织一次“学校是我的”主题论坛，人人参与。 - 6.参加集团大单元整体学习案例评选。 7.学校组织优秀课程资源评比，师生评选出高质量资源，进行表彰。 8.以年级为单位组织271BAY 课堂学习过程标准课例展示答辩，学校组织达标验收。 - 9.教师人人参与学生学习的全过程，做好自己班级学生学习过程研究分析，写出学生学习过程研究的实施方案，学校组织评比。 |
|  | 三月十四～三月二十 |  |
| 10 | 4月13日～4月19日 | 1.271BAY支持下的大单元整体学习、《学习设计与指导》落实调研（二）。 2.校本课程、主题课程调研（二）。 3.教师发展五大工程展示活动（一）。 4.按照大单元整体学习课程设计标准、271BAY 课堂学习过程标准，组织师生 271BAY 学习使用技能比赛，评选榜样，人人达标。 |
|  | 三月廿一～三月廿七 |  |
| 11 | 4月20日～4月26日 | 1.中心、年级、学科达标验收（二）。 2.学校达标验收（一）暨项目管理期中评审。 3.组织各教师成长团队期中项目管理总结。 4.271教育价值观内化培训（三）。 5.校本课程达标验收；对师生进行考核，纳入评价。 6.完善大单元整体学习课程设计标准、271BAY 课堂学习过程标准，层层达标验收。 |
|  | 三月廿八～四月初四 |  |
| 12 | 4月27日～5月3日 | 1.学校教学能手评选发动。 2.阅读课程、实验课程、音、体、美、技术课程研讨会（二）。 3.六大教师成长委员会期中达标验收。 4.组织结构化思维优秀案例评选活动，进行表彰。 5.音体美、信息通用会商，组织达标验收。 6.组织阅读研讨会，总结阅读课程实施情况。中心组织达标验收。 7.期中读完《学习的本质》，组织读书会。 |
|  | 四月初五～四月十一 |  |
| 13 | 5月4日～5月10日 | 1.学校教学能手评选组织。 2.学校学科主任会商（三）。 3.271BAY资源验收（三） 4.对教师以自己名字命名的课程组织答辩。 5.读完学科史，画出学科四大结构思维导图，组织答辩。 6.对音体美、信息、通用等拓展课程文本进行展示；创新组织学生素养考核，纳入到综合素养评价。 7.组织开展音体美、信息、通用教师专业技能考核，组织达标验收。 |
|  | 四月十二～四月十八 |  |
| 14 | 5月11日～5月17日 | 1.学校教学能手评选总结。 2.校本课程、主题课程调研（三）。 3.学校确定教育国际化研究课题。 4.参加集团青年教师课堂创新展示活动。 5.以年级为单位组织271BAY 课堂学习过程标准课例展示答辩，学校组织达标验收。 |
|  | 四月十九～四月廿五 |  |
| 15 | 5月18日～5月24日 | 1.教师发展五大工程展示活动（二）。 2.271BAY课程课堂融合论坛（二）。 3.教师发展中心主任、年级主任、学科主任完成课题结题报告。 |
|  | 四月廿六～四月初二 |  |
| 16 | 5月25日～5月31日 | 1.读书交流会（二），评选读书人物。 2.中心、年级、学科达标验收（三）。 |
|  | 四月初三～四月初九 |  |
| 17 | 6月1日～6月7日 | 1.学校学科主任会商（四）。 2.271教育价值观内化培训（四）。 3.音体美、信息通用会商，集中反馈调研情况、解决问题、进行达标验收。 4.组织阅读研讨会，总结阅读课程实施情况。中心组织达标验收。 |
|  | 四月初十～四月十六 |  |
| 18 | 6月8日～6月14日 | 1.271BAY支持下的大单元整体学习、《学习设计与指导》落实调研（三）。 2.课程标准研究答辩总结。 3.271BAY资源验收（四） 4.对校本课程达标验收，对师生进行考核，纳入评价。 5.读完《学习的本质》，写出研究论文，参加学校评比。 6.完善大单元整体学习课程设计标准、271BAY 课堂学习过程标准，层层达标验收。 |
|  | 四月十七～四月廿三 |  |
| 19 | 6月15日～6月21日 | - 1.组织各教师成长团队期末项目管理答辩。 - 2.学期末对星级教师学术研究成果进行展示评价。 - 3.对教师以自己名字命名的课程组织组达标验收。 4.针对音体美、信息、通用等拓展课程组织学生素养考核，纳入到综合素养评价。 - 5.组织开展教师专业技能考核，达标验收。 |
|  | 四月廿四～五月初一 |  |
| 20 | 6月22日～6月28日 | - 1..六大教师成长委员会期末达标验收。 - 2.评选十大读书人物，对优秀的读书感悟结集成册并广泛推广。 3.读完小学、初中、高中教材，完善学科四大结构思维导图，写出3000字学科本质研究论文，组织优秀论文评选。 |
|  | 五月初二～五月初八 |  |
| 21 | 6月29日～7月5日 | 1.中心、年级、学科达标验收（四）。 2.学校达标验收（二）暨项目管理期末评审。 3.组织结构化思维优秀案例评选活动，进行表彰。 |
|  | 五月初九～六月十五 |  |
| 22 | 7月6日～7月12日 | 1.会商研究下学期项目书。 2.会商研究暑假课程研究。 |
|  | 五月十六～五月廿二 |  |
| 备注 | 1.教研会商一周两次，六轮磨课每周一次。每周中心、年级、学科上交课堂调研报告：有调研记录、有问题解决、有培训案例、有过程材料、有结果呈现。 2.年级备课组长培训每周一次，年级全员培训每周一次。 3.学科主任、年级主任会商每周一次。 4.每周271BAY学习设计调研，271BAY资源创建调研。 |  |